## 工序合併碼表
合併工序英文分類(F列) | 建議中文合併名稱 | 原工序 | 總人數 | 涉及樓棟 | 位置例子 | 備註
Block Laying | Block Laying | 砌磚 | 13 | B座、C座 | 11樓(3人)、12樓(5人)、7/F(3人)、13F(2人) | F列英文相同，建議合併統計
Block wall erection | Block wall erection | 砌磚 | 20 | A座 | 11/F zone 1(8人)、11/F zone 1,5(2人)、6F(1人)、9/F Zone1(4人)、B1(5人) | F列英文相同，建議合併統計
Cable Pulling | Cable Pulling | 放線 | 2 | A座 | 8/F Zone 1-3(2人) | F列英文相同，建議合併統計
| Cable Pulling | 穿線 | 9 | A座 | 1樓 zone 4&zone 5(5人)、6F(2人)、7F(2人) | F列英文相同，建議合併統計
| Cable Pulling | 穿線-大機房 | 2 | A座 | 7F(2人) | F列英文相同，建議合併統計
Cable Trunking | 線槽類 | 做線槽 | 19 | A座、B座 | 6F zone4(2人)、10樓(3人)、11樓(10人)、9樓(4人) | F列英文相同，建議合併統計
| 線槽類 | 留燈喉箱仔,放線槽 | 8 | A座 | 10/F zone 1,4,5(8人) | F列英文相同，建議合併統計
Concreting | Concreting | 落機房地台 | 3 | B座 | 9樓(3人) | F列英文相同，建議合併統計
| Concreting | 落石矢（HR） | 5 | A座 | 8/F(5人) | F列英文相同，建議合併統計
Cutting & bending steel reinforcement bar | Cut鐵/鋼筋加工類 | cut 鐵，泵水 | 2 | A座 | B1(2人) | F列英文相同，建議合併統計
Drywall Panel Closure | Drywall封板類 | drywall封單邊石膏板 | 7 | A座 | 7F zone3(7人) | F列英文相同，建議合併統計
| Drywall封板類 | 做drywall | 3 | B座 | 9樓(3人) | F列英文相同，建議合併統計
E&M / Wall / Slab Opening | E&M / Wall / Slab Opening | 打過牆窿 | 1 | C座 | 4F(1人) | F列英文相同，建議合併統計
Falsework erection | Falsework erection | 搭架 | 3 | B座 | UR/F(3人) | F列英文相同，建議合併統計
Floor Screeding | Floor Screeding | 盪地台 | 7 | B座 | 6/F(7人) | F列英文相同，建議合併統計
| Floor Screeding | 蕩地台 | 8 | A座 | 8/F Zone5(8人) | F列英文相同，建議合併統計
| Floor Screeding | 閘盪地台收口及洗地台 | 2 | A座 | 10/F zone 3(2人) | F列英文相同，建議合併統計
Formwork RC curb | Formwork RC curb | 力安 釘基仔 | 2 | B座 | 15樓(2人) | F列英文相同，建議合併統計
| Formwork RC curb | 釘/落基仔 | 3 | A座 | 10/F zone 1,2,5(3人) | F列英文相同，建議合併統計
| Formwork RC curb | 釘基仔 | 5 | A座 | 11/F zone 3(3人)、M/F zone2(2人) | F列英文相同，建議合併統計
| Formwork RC curb | 釘機仔 | 2 | B座 | 8/F(2人) | F列英文相同，建議合併統計
Formwork erection | Formwork erection | 釘板 | 14 | B座、C座 | UR/F(10人)、19/F(4人) | F列英文相同，建議合併統計
| Formwork erection | 釘板（HR ） | 2 | A座 | 8/F Zone1-5(2人) | F列英文相同，建議合併統計
Hacking Off Concrete | Hacking Off Concrete | B8~9 打石矢加看守員 | 3 | Null | M/F 北面(3人) | F列英文相同，建議合併統計
| Hacking Off Concrete | 打地台 | 1 | C座 | 13F(1人) | F列英文相同，建議合併統計
| Hacking Off Concrete | 打大肚石矢 | 1 | A座 | 10/F zone 4(1人) | F列英文相同，建議合併統計
| Hacking Off Concrete | 打炮 | 1 | C座 | 20/F(1人) | F列英文相同，建議合併統計
| Hacking Off Concrete | 打石屎 | 1 | A座 | M/F zone1(1人) | F列英文相同，建議合併統計
| Hacking Off Concrete | 打石矢 | 2 | B座 | 9樓(2人) | F列英文相同，建議合併統計
| Hacking Off Concrete | 打豬兜爆板石矢 | 1 | A座 | 14樓 zone5(1人) | F列英文相同，建議合併統計
Install Air Ductworks | Install Air Ductworks | 掛風喉 | 5 | A座 | B1(5人) | F列英文相同，建議合併統計
Install MVAC pipeworks | Install MVAC pipeworks | 掛冷水喉 | 6 | A座 | B1(6人) | F列英文相同，建議合併統計
Install P&D pipeworks | Install P&D pipeworks | 天花喉 | 4 | B座 | 14樓(4人) | F列英文相同，建議合併統計
| Install P&D pipeworks | 掛水喉 | 6 | A座 | B1(6人) | F列英文相同，建議合併統計
| Install P&D pipeworks | 掛水喉 （建安） | 4 | A座 | B1(4人) | F列英文相同，建議合併統計
| Install P&D pipeworks | 裝天花水喉 | 5 | A座 | 6F zone4(5人) | F列英文相同，建議合併統計
Install armrest | Install armrest | 樓梯做扶手 | 2 | A座 | 12/F(2人) | F列英文相同，建議合併統計
Installation of AFA | Installation of AFA | 消防電 | 4 | A座 | 10/F zone 1(2人)、11/F zone 1,5(2人) | F列英文相同，建議合併統計
Installation of Façade bracket | Installation of Façade bracket | ~9 裝碼 | 9 | Null | 2~4/F 北面 B7(9人) | F列英文相同，建議合併統計
Installation of curtain wall | Installation of curtain wall | 安裝單元 | 7 | C座 | 17/F Zone3(7人) | F列英文相同，建議合併統計
Installation of steel bracket | 裝碼/較碼類 | 近CE/C6至C11向megaboX方向Installation of steel bracket | 2 | C座 | M/F至4/F 外牆(2人) | F列英文相同，建議合併統計
Leveling pad | 出餅/平水類 | 出餅仔 | 1 | A座 | M/F zone3(1人) | F列英文相同，建議合併統計
| 出餅/平水類 | 包角出餅 | 2 | A座 | 13/F zone 5(2人) | F列英文相同，建議合併統計
Rebar fixing | Rebar fixing | B7-B9 紮鐵 | 12 | B座 | UR/F(12人) | F列英文相同，建議合併統計
Scaffolding | Scaffolding | 塔棚 | 14 | C座 | 19/F(14人) | F列英文相同，建議合併統計
| Scaffolding | 搭棚 | 6 | B座 | UR/F(6人) | F列英文相同，建議合併統計
| Scaffolding | 近CC/C1至C1向SiteB方向棚架整改 | 4 | C座 | M/F至9/F 外牆(4人) | F列英文相同，建議合併統計
Setting out | 開線/墨斗類 | B7~8 開墨 | 2 | Null | M/F 北面(2人) | F列英文相同，建議合併統計
| 開線/墨斗類 | 墨斗 | 3 | B座 | UR/F(3人) | F列英文相同，建議合併統計
| 開線/墨斗類 | 開墨 | 4 | A座 | 11/F zone 4,5(4人) | F列英文相同，建議合併統計
| 開線/墨斗類 | 開綫 | 2 | A座 | 10/F zone 1,5(2人) | F列英文相同，建議合併統計
Site cleanliness, dust control, tidy up | 清場/清理/剷地台類 | 1 清場 | 3 | A座 | M/F zone2(3人) | F列英文相同，建議合併統計
| 清場/清理/剷地台類 | 16- 清場執安全 | 6 | B座 | UR/F(6人) | F列英文相同，建議合併統計
| 清場/清理/剷地台類 | 剷地台 | 3 | A座、B座 | 10/F zone 2,3(1人)、8/F Zone3(1人)、8/F(1人) | F列英文相同，建議合併統計
| 清場/清理/剷地台類 | 剷地台跟炮尾 - 平台 | 2 | A座 | 11/F zone 2(2人) | F列英文相同，建議合併統計
| 清場/清理/剷地台類 | 執場安全執整，地吼止水 | 4 | A座 | 11/F(4人) | F列英文相同，建議合併統計
| 清場/清理/剷地台類 | 執安全事項 | 3 | A座 | 8/F(3人) | F列英文相同，建議合併統計
| 清場/清理/剷地台類 | 套筒 | 2 | B座 | UR/F(2人) | F列英文相同，建議合併統計
| 清場/清理/剷地台類 | 抆膠杯窿 | 1 | A座 | 15樓(1人) | F列英文相同，建議合併統計
| 清場/清理/剷地台類 | 掃地清場 | 2 | A座 | 8/F Zone1-5(2人) | F列英文相同，建議合併統計
| 清場/清理/剷地台類 | 洗CJ | 2 | B座 | UR/F(2人) | F列英文相同，建議合併統計
| 清場/清理/剷地台類 | 清場 | 26 | A座、B座、C座 | 10/F zone 3(2人)、11/F zone 3(1人)、12/F(6人)、15樓(6人)、1樓 zone 4(2人)、8/F Zone4(1人)、B1(4人)、7/F(1人)、8/F(1人)、未標明位置(2人) | F列英文相同，建議合併統計
| 清場/清理/剷地台類 | 清場及泵水 | 2 | A座 | 9/F Zone1-5(2人) | F列英文相同，建議合併統計
| 清場/清理/剷地台類 | 清場雜項 | 4 | C座 | 20/F(4人) | F列英文相同，建議合併統計
| 清場/清理/剷地台類 | 清潔 | 1 | B座 | UR/F(1人) | F列英文相同，建議合併統計
| 清場/清理/剷地台類 | 磨剪作 | 6 | C座 | CP5-6(6人) | F列英文相同，建議合併統計
| 清場/清理/剷地台類 | 磨碾鑿 | 1 | A座 | 15樓(1人) | F列英文相同，建議合併統計
| 清場/清理/剷地台類 | 磨鏟鑿 | 2 | A座 | B1(2人) | F列英文相同，建議合併統計
| 清場/清理/剷地台類 | 跟尾清場 | 1 | A座 | 8/F Zone3(1人) | F列英文相同，建議合併統計
| 清場/清理/剷地台類 | 跟炮尾 | 1 | A座 | 10/F zone 2,3(1人) | F列英文相同，建議合併統計
| 清場/清理/剷地台類 | 近C9至C10向megabox方向後做外牆撞膠，撩膠杯，及抆窿 | 1 | C座 | 6/F 外牆(1人) | F列英文相同，建議合併統計
| 清場/清理/剷地台類 | 鏟地台 | 2 | B座 | 10樓(2人) | F列英文相同，建議合併統計
| 清場/清理/剷地台類 | 鏟地台+清理 | 6 | A座 | 6F(2人)、7F(4人) | F列英文相同，建議合併統計
Spatterdash | Spatterdash | 撒沙 | 2 | A座 | 14樓 zone1(2人) | F列英文相同，建議合併統計
Wall Painting | 牆身油漆類 | 噴油漆 | 1 | A座 | 9/F Zone1(1人) | F列英文相同，建議合併統計
Wall plastering | 牆身批盪/噴漿類 | 噴漿 | 3 | A座 | M/F zone4(3人) | F列英文相同，建議合併統計
Wall plastering | 牆身批盪/噴漿類 | 噴粗 | 3 | A座 | 12/F zone 3(3人) | F列英文相同，建議合併統計
Wall plastering | 牆身批盪/噴漿類 | 噴粗料 | 3 | A座 | 8/F Zone4(3人) | F列英文相同，建議合併統計
| 批盪/噴漿/油漆類 | 幼批 | 2 | C座 | 8F(2人) | F列英文相同，建議合併統計
Wall plastering | 牆身批盪/噴漿類 | 批幼料 | 2 | A座 | 8/F Zone4-5(2人) | F列英文相同，建議合併統計
Wall plastering | 牆身批盪/噴漿類 | 牆身 批灰 | 1 | A座 | 1樓 zone 5(1人) | F列英文相同，建議合併統計
Waterproofing work | Waterproofing work | 防水 | 2 | C座 | 未標明位置(2人) | F列英文相同，建議合併統計
Welding | 燒焊/點焊/回焊類 | 6/ F B7 ~B8 回焊 | 2 | Null | 4~5/F 北面(2人) | F列英文相同，建議合併統計
| 燒焊/點焊/回焊類 | B 8 點焊 | 2 | Null | 4~5/F 北面(2人) | F列英文相同，建議合併統計
| 燒焊/點焊/回焊類 | 方向点焊 | 5 | C座 | 17/F及6/F 近CA至C11向siteB(5人) | F列英文相同，建議合併統計
leveling dab | leveling dab | 出泥柱 | 2 | B座 | 8/F(2人) | F列英文相同，建議合併統計
| leveling dab | 出泥處 | 1 | B座 | 7/F(1人) | F列英文相同，建議合併統計
未有英文分類 |  |  | 3 | C座 | M/F 外牆(3人) | 需人工補英文分類
|  | CP1，4通力安裝路軌碼 | 6 | C座 | 未標明位置(6人) | 需人工補英文分類
|  | g制房打碼 | 5 | A座 | M/F(5人) | 需人工補英文分類
|  | 上拆 | 15 | B座 | MR/F(15人) | 需人工補英文分類
|  | 做喉 | 16 | A座 | 12/F zone 3(4人)、13/F zone 3(2人)、9/F Zone4(10人) | 需人工補英文分類
|  | 做消防 | 5 | B座 | 9樓(5人) | 需人工補英文分類
|  | 做燈喉及放線 | 2 | A座 | 8/F Zone4(2人) | 需人工補英文分類
|  | 做重欄 | 1 | A座 | 13/F(1人) | 需人工補英文分類
|  | 冷電 | 4 | A座 | 10/F zone 1,5(2人)、11/F zone 1,5(2人) | 需人工補英文分類
|  | 出料吼種鐵扎鐵 | 2 | A座 | 11/F zone 1,2(2人) | 需人工補英文分類
|  | 吊板 | 2 | A座 | M/F zone2(2人) | 需人工補英文分類
|  | 吊運 | 3 | B座、C座 | UR/F(1人)、19/F(2人) | 需人工補英文分類
|  | 吊運埋碼 | 10 | C座 | 20/F(10人) | 需人工補英文分類
|  | 圍封 | 1 | A座 | B1(1人) | 需人工補英文分類
|  | 地台打花 | 1 | A座 | 1樓 zone 4(1人) | 需人工補英文分類
|  | 天花裝吊骨、線槽；裝線盒、線喉 | 18 | A座 | 7F(18人) | 需人工補英文分類
|  | 安裝線槽，做燈喉 | 14 | A座 | 8/F Zone3(14人) | 需人工補英文分類
|  | 封板&頂底槽&塞棉 | 6 | A座 | 1樓 zone4 &zone 3(6人) | 需人工補英文分類
|  | 打牆身窿 | 2 | A座 | B1(2人) | 需人工補英文分類
|  | 打網泥柱 | 3 | A座 | 10/F zone 1,4,5(3人) | 需人工補英文分類
|  | 打針 | 2 | A座 | 15樓(2人) | 需人工補英文分類
|  | 拆板 | 1 | A座 | 14樓(1人) | 需人工補英文分類
|  | 掛燈槽 | 12 | A座 | B1(12人) | 需人工補英文分類
|  | 散料 | 4 | A座 | 6F(4人) | 需人工補英文分類
|  | 斬掌 | 2 | Null | 3/F 北面 B7(2人) | 需人工補英文分類
|  | 燒磚架 | 5 | A座 | B1(5人) | 需人工補英文分類
|  | 留燈喉箱仔 | 8 | A座 | 11/F zone 1,3,5(8人) | 需人工補英文分類
|  | 細窿吊板 | 2 | A座 | 7F(2人) | 需人工補英文分類
|  | 裝喉 | 3 | B座 | UR/F(3人) | 需人工補英文分類
|  | 裝喉&開料 | 7 | A座 | 1樓 zone 3&zone 3(7人) | 需人工補英文分類
|  | 裝喉&開料&燒銅喉 | 10 | A座 | 1樓 zone 1&zone 4(10人) | 需人工補英文分類
|  | 裝燈喉（恒昇） | 6 | A座 | B1(6人) | 需人工補英文分類
|  | 裝燈槽&drywall 暗箱 | 34 | A座 | 1樓 zone 4 &zone 5 &zone2(34人) | 需人工補英文分類
|  | 裝頂槽，裝drywall骨 | 6 | A座 | 8/F zone3(2人)、9/F Zone4(4人) | 需人工補英文分類
|  | 近C7至C9向megabox方向外牆拆板 | 1 | C座 | M/F 外牆(1人) | 需人工補英文分類
|  | 近CA/ 方向安裝風力碼 | 2 | C座 | 17/F C1至C4向siteB(2人) | 需人工補英文分類
|  | 過面 | 2 | A座 | 1樓 zone 2(2人) | 需人工補英文分類
|  | 鑽窿 | 1 | A座 | M/F(1人) | 需人工補英文分類
|  | 閘收口 | 2 | C座 | 5F(2人) | 需人工補英文分類
|  | 雜工 | 4 | C座 | 17/F 外牆(4人) | 需人工補英文分類
|  | 雜項 | 2 | C座 | 19/F(2人) | 需人工補英文分類

## 合併後統計
合併工序英文分類(F列) | 建議中文合併名稱 | 包含原工序數 | 總人數 | 原工序清單
Block Laying | Block Laying | 1 | 13 | 砌磚
Block wall erection | Block wall erection | 1 | 20 | 砌磚
Cable Pulling | Cable Pulling | 3 | 13 | 放線、穿線、穿線-大機房
Cable Trunking | 線槽類 | 2 | 27 | 做線槽、留燈喉箱仔,放線槽
Concreting | Concreting | 2 | 8 | 落機房地台、落石矢（HR）
Cutting & bending steel reinforcement bar | Cut鐵/鋼筋加工類 | 1 | 2 | cut 鐵，泵水
Drywall Panel Closure | Drywall封板類 | 2 | 10 | drywall封單邊石膏板、做drywall
E&M / Wall / Slab Opening | E&M / Wall / Slab Opening | 1 | 1 | 打過牆窿
Falsework erection | Falsework erection | 1 | 3 | 搭架
Floor Screeding | Floor Screeding | 3 | 17 | 盪地台、蕩地台、閘盪地台收口及洗地台
Formwork RC curb | Formwork RC curb | 4 | 12 | 力安 釘基仔、釘/落基仔、釘基仔、釘機仔
Formwork erection | Formwork erection | 2 | 16 | 釘板、釘板（HR ）
Hacking Off Concrete | Hacking Off Concrete | 7 | 10 | B8~9 打石矢加看守員、打地台、打大肚石矢、打炮、打石屎、打石矢、打豬兜爆板石矢
Install Air Ductworks | Install Air Ductworks | 1 | 5 | 掛風喉
Install MVAC pipeworks | Install MVAC pipeworks | 1 | 6 | 掛冷水喉
Install P&D pipeworks | Install P&D pipeworks | 4 | 19 | 天花喉、掛水喉、掛水喉 （建安）、裝天花水喉
Install armrest | Install armrest | 1 | 2 | 樓梯做扶手
Installation of AFA | Installation of AFA | 1 | 4 | 消防電
Installation of Façade bracket | Installation of Façade bracket | 1 | 9 | ~9 裝碼
Installation of curtain wall | Installation of curtain wall | 1 | 7 | 安裝單元
Installation of steel bracket | 裝碼/較碼類 | 1 | 2 | 近CE/C6至C11向megaboX方向Installation of steel bracket
Leveling pad | 出餅/平水類 | 2 | 3 | 出餅仔、包角出餅
Rebar fixing | Rebar fixing | 1 | 12 | B7-B9 紮鐵
Scaffolding | Scaffolding | 3 | 24 | 塔棚、搭棚、近CC/C1至C1向SiteB方向棚架整改
Setting out | 開線/墨斗類 | 4 | 11 | B7~8 開墨、墨斗、開墨、開綫
Site cleanliness, dust control, tidy up | 清場/清理/剷地台類 | 22 | 81 | 1 清場、16- 清場執安全、剷地台、剷地台跟炮尾 - 平台、執場安全執整，地吼止水、執安全事項、套筒、抆膠杯窿、掃地清場、洗CJ、清場、清場及泵水、清場雜項、清潔、磨剪作、磨碾鑿、磨鏟鑿、跟尾清場、跟炮尾、近C9至C10向megabox方向後做外牆撞膠，撩膠杯，及抆窿、鏟地台、鏟地台+清理
Spatterdash | Spatterdash | 1 | 2 | 撒沙
Wall plastering | 批盪/噴漿/油漆類 | 7 | 15 | 噴油漆、噴漿、噴粗、噴粗料、幼批、批幼料、牆身 批灰
Waterproofing work | Waterproofing work | 1 | 2 | 防水
Welding | 燒焊/點焊/回焊類 | 3 | 9 | 6/ F B7 ~B8 回焊、B 8 點焊、方向点焊
leveling dab | leveling dab | 2 | 3 | 出泥柱、出泥處
未有英文分類 |  | 41 | 235 | 、CP1，4通力安裝路軌碼、g制房打碼、上拆、做喉、做消防、做燈喉及放線、做重欄、冷電、出料吼種鐵扎鐵、吊板、吊運、吊運埋碼、圍封、地台打花、天花裝吊骨、線槽；裝線盒、線喉、安裝線槽，做燈喉、封板&頂底槽&塞棉、打牆身窿、打網泥柱、打針、拆板、掛燈槽、散料、斬掌、燒磚架、留燈喉箱仔、細窿吊板、裝喉、裝喉&開料、裝喉&開料&燒銅喉、裝燈喉（恒昇）、裝燈槽&drywall 暗箱、裝頂槽，裝drywall骨、近C7至C9向megabox方向外牆拆板、近CA/ 方向安裝風力碼、過面、鑽窿、閘收口、雜工、雜項